## Sayfa1
PUKÖ DÖNGÜSÜ KAPSAMINDA EYLEM PLANI
Birim | STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI | [6 empty] | Ait Olduğu Dönem | 2024
A. LİDERLİK, YÖNETİŞİM VE KALİTE
| Alt Ölçütler | Güçlü Yönler | Geliştirilmeye Açık Yönler | Planla | Uygula | Kontrol Et | Önlem Al | Çalışma Grubu | İş Birliği Yapılacak Birimler
A.1. Liderlik ve Kalite | A.1.1. Yönetişim Modeli ve İdari Yapı |  | Mali hizmetler uzmanı eksikliği | Mali hizmetler uzman ihtiyaç analizi ve mevcut personeller ile en iyi performansı sağlamak üzere uzmanlık eğitimi gerektiren eğitimler alınması yönünde birim iç değerlendirmesi yapılacaktır. Ayrıca mali hizmetler uzman ihtiyacı ilgili birimlere bildirilecektir. | *Birim içi mali hizmet uzmanı ihtiyaç analizi yapılıp üst yönetime bildirilecektir. *Personelin dış paydaşlardan uzmanlık bilgisi gerektiren eğitimler almaları sağlanacaktır. | Yıl içerisinde kadro ihdası sonrası yapılan atama kararnameleri ile kontrol sağlanacaktır. | Uzmanlık gerektiren işler yürüten personelin hata yapma riskine karşı ek takip ve kontroller yapılacaktır. Mali hizmetler uzmanı ihtiyacı giderilmemesi halinde yeniden talep yazısı yazılacaktır. | Birim Şube Müdürlükleri,Daire Başkanı | Personel Daire Başkanlığı, Dış Paydaşlar
|  |  | İdari personel yetersizliği | İdari personel ihtiyacını belirlemek ve mevcut personeller ile en iyi performansı sağlamak üzere iç değerlendirme yapılacaktır. | *Birim idari personel ihtiyaç analizi yapılıp üst yönetime idari personel eksikliği bildirilecektir. *Mevcut personelden üst sınırdan verim almak üzere personelin aidiyet duygusunu artıracak etkinlikler yapılacaktır. | Mevcut uygulamalarla idari personel eksikliğinden kaynaklanabilecek hataları en aza indirmek üzere hiyerarşik süreç (paraflama ) kontrolü sağlanacaktır. Atama kararnameleri ile personel ihtiyacı kontrol edilecektir. | Mevcut personellere dengeli iş paylaşımı sağlanacak,personel ihtiyacı karşılanmaması halinde mevcut personel ile kamu hizmeti yürütülmeye devam edilecektir. | Birim Şube Müdürlükleri, Daire Başkanı | Personel Daire Başkanlığı
| A.1.2. Liderlik | Birimde kalite komisyonu oluşturulması, ayrıca çok sayıda tanımlı komisyonların olması, karar alma süreçlerinde personelin etkin katılımı sağlanıyor olması |  | Birim komisyonlarının tanımlı süreçler dahilinde görevlerini yürütmelerine ve kalite süreçleri kapsamında personelin karar alma süreçlerine etkin katılımının sağlanmasına devam edilecektir. | * Birim kalite komisyonu ve diğer tüm komisyonlar tanımlı süreçler dahilinde yıl boyunca görevlerini yerine getireceklerdir. (Yıl boyunca) *Aylık olarak rutin yapılan toplantılarda personellerle istişare halinde alınan kararlar uygulanacak ve toplantı kararları kanıt niteliğinde fiziki olarak saklanacaktır. (Yıl boyunca) | Komisyon raporları, toplantı tutanakları, birim içi memnuniyet anket sonuçları ile kontrol edilecektir. | Komisyonlara katılımlarda asil üyelerin yerine yedek üyelerin katılımı sağlanarak sürecin aksaması engellenecektir. Birim içi memnuniyet anketleri düzenlenecektir. | Birim Şube Müdürlükleri | Kalite Koordinatörlüğü
|  | Birimde nitelikli genç, dinamik ve aidiyet duygusu yüksek bir ekibin olması |  | Personelin sürekli öğrenmesi, kendini geliştirmeye odaklı olması ve çalıştığı birimi içselleştirmesi çalışmaları planlanacaktır. | *Personelin aidiyet duygusunu geliştirmek için etkinlikler yapılacak, motivasyon yemekleri düzenlenecektir. *Peronelin mesleki gelişimlerini artırmak üzere eğitim almaları, kurslara katılımları desteklenecektir. (Yıl boyunca) | Bu güçlü yönümüzün sürdürülebilirliğini sağlamak ve memnuniyet düzeyini ölçmek üzere yıl sonunda anket yapılacaktır. | Birim personellerinin görüş ve önerileri doğrultusunda iyileştirmeler yapılacaktır. | Birim Şube Müdürlükleri | Personel Daire Başkanlığı
|  | Personelin sürekli öğrenme, akran öğrenmesi ve birim hizmet içi eğitimlerinin etkin olarak gerçekleşmesi, bu çerçevede yazılı görevlendirmeler yapılması ve personel uyum rehberinin hazırlanmış olması |  | Personel uyum rehberi hazırlanması, personelin birim vizyon ve misyonuna yönelik sürekli öğrenmesini etkinleştirmek üzere birim hizmet içi eğitim planlamaları yapılması kararı alınacaktır. Birim stratejik planda buna yönelik hedef belirlenecektir. | *Personel uyum rehberi güncellenecektir. *Hizmet içi eğitim planlaması yapılacak ve bu çerçevede personele yazılı görevlendirmeler yapılacaktır. | Personel uyum rehberinin web sayfamızda yayınlandığına dair ekran görüntüsü veya link aracılığıyla, personelin hizmetiçi eğitimler katılımları katılım listeleri ile kontrol edilecektir. | Personellerin sürekli öğrenmesi sağlanıp ek kontroller yapılacaktır. Birim stratejik plana göre hedeflenen hizmet içi eğitimlerin yıllık hedeflerinin gerçekleşmesi sağlanacak, personelin hizmet içi eğitim ihtiyacı saptanacaktır. Personel uyum rehberi güncel olması sağlanacaktır. | Birim Şube Müdürlükleri | Personel Daire Başkanlığı
|  | Ulusal veri tabanlarına hızla uyum sağlanarak kurum ve birim genelinde uygulamaya geçilmesi. (KBS, MYS, BKMYBS, MUHSGK, Ka-Ya ve e-bütçe vb.) |  | Ulusal veri tabanlarına uyum sağlayabilmek amacıyla hizmet içi eğitimler verilmesi ve kullanılan sistemlerle ilgili ayrıntılı kullanım kılavuzu hazırlanması planlanacaktır. | *Ulusal veri tabanlarına uyum sağlayabilmek amacıyla bu konuda hizmet içi eğitimler verilecek ve kullanılan sistemlerle ilgili ayrıntılı ilgili kullanım kılavuzlarının tüm personel tarafından okunması sağlanacaktır, sistemde herhangi bir güncelleme olduğunda kılavuzların da güncellenmesi sağlanacaktır. (Yıl boyunca) | Hizetiçi eğitime katılım listeleri ve güncellenecen kılavuzların web sayfasında yayınlanması, yayınlandığına ilişkin web sayfası ekran görüntüsü veya link ile yılda iki defa kontrol edilecektir. | Sistemlerin kullanımı hususunda eksiklikler gözlemlenmesi durumunda ilgili kuruma görüş ve öneri olarak bildirilecektir. | Birim Şube Müdürlükleri | Akademik ve İdari Birimler
|  | Birimde personellere motivasyon amaçlı etkinlikler ve ödüllendirme yapılması |  | Personel motivasyonunu artırmaya yönelik birim stratejik planda hedefler belirlenecektir. Daha önce kurulmuş ve faaliyetlerine devam eden birim sosyal komitesi başkanlık oluru ile Birim sosyal sorumluluk komisyonu olarak değiştirilerek faaliyet alanı genişletilecektir. | *Birim sosyal sorumluluk komisyonu kurulacaktır. *Birim sosyal sorumluluk komisyonu üyeleri belirlenip görevlendirmeler yapılacak ve toplanan paralarla aidiyeti güçlendirici motivasyon yemekleri düzenlenecek, doğum günleri hatırlanacak, ihtiyaç sahiplerine yönelik çeşitli faaliyetlerde bulunulacak ve yapılan çalışmalarla ilgili ödüllendirmeler yapılacaktır. (Yıl Boyunca) *Komisyonun faaliyetlerinden memnuniyet yıl sonunda anket ile değerlendirlecektir. | *Birim sosyal sorumluluk komisyonunca yapılan faaliyetlerin amacına uygunluğu yıl sonunda hazırlanan komisyon raporu ve memnuniyet anketi ile kontrol edilecektir. | Birim stratejik planda buna yönelik hedef takip edilip memnuniyet oranında azalma olmadan standart sağlanacaktır.Memnuniyet anket sonucuna göre iyileştirmeler yapılacaktır. | Birim Sosyal Komitesi, Birim Şube Müdürlükleri | Kalite Koordinatörlüğü
| A.1.3. Kurumsal Dönüşüm Kapasitesi | Teknolojik ve stratejik çalışma anlamında yeniliğe açıklık |  | Birim vizyonumuz yenilikçi, hizmet kalitesini geliştiren dinamik bir çerçevede olacaktır. | *Tüm faaliyetlerimiz birim vizyonumuz gereği gelişime,değişime ve yeniliğe açık bir yapı çerçevesinde önceliklendirilerek gerçekleştirilecektir (Yıl Boyunca) | Yıl sonunda geçekleştirilen faaliyet sayısı ile kontrol sağlanacaktır. | Süreç takibinde olası aksamalara karşı birim personeli ile toplantı yapılarak gerekli stratejiler belirlenecek ve uygulamaya konulacaktır. | Birim Şube Müdürlükleri | Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, Dış paydaşlar
| A.1.4. İç Kalite Güvencesi Mekanizmalar | PUKÖ döngüsünün etkin benimsenmesi ve paydaşların da bu çerçevede yaklaşım sergilemesi |  | Birimimizde icra edilen her türlü eylem planları ve raporlamaların vs. PUKÖ döngüsünde hazırlanması ve PUKÖ döngüsünün birim politikası olarak benimsenmesi sağlanacaktır. | *Birimimizde belli zaman aralıklarında yapılıp izlemesi gerçekleştirilen her türlü iş ve işlemler PUKÖ döngüsünde hazırlanacaktır. (Yıl boyunca) | PUKÖ döngüsünde hazırlanan işlemlerimizin kalite standartları kapsamında izleme ve gerçekleşme raporları, web sayfası ekran görüntüleri ve linkleri aracılığıyla kontrol edilecektir. | PUKÖ döngüsü içerisinde yürütülen iş ve işlemlerin son süreci olan önlem alma süreci etkinleştirilecektir. | Birim Kalite Komisyonu, Birim Şube Müdürlükleri | Kalite Koordinatörlüğü
|  | Başkanlığımızda Kalite Ekosisteminin benimsenmiş olması |  | Kalite çalışmalarının birimizde içselleştirilmek üzere faaliyetler planlanacak, kalite koordinatörlüğünün eğitimlerine katılım sağlanacaktır. | *Yürütülen işlerin standartını yükseltmek için personelin kalite sistemi farkındalığını artırmak üzere kalite koordinatörlüğü tarafından düzenlenecek eğitimlere personelin katılımı sağlancaktır. (Yıl boyunca) *Kalite sistemin iiçselleştirmek üzere tüm personelin süreçlere ve kararlara aktif katılımı sağlanacaktır. Bu amaçla birimde aylık toplantılar düzenlenecektir, birim faaliyetlerinde süreç yönetimi el kitabında bulunan süreç kartlarının kullanılacaktır (Yıl boyunca) | Eğitime katılım listeleri ve Yasüreç kartı kontrol listeleri ile kontrol sağlanacaktır. | Kalite ekosisteminde yürütülen çalışmalarda eksiklikler tespit edilip önlemler alınacaktır. | Birim Kalite Komisyonu,Birim Şube Müdürlükleri | Kalite Koordinatörlüğü
|  | Birimde kalite güvencesi politikalarının belirlenmesi |  | Üniversitemiz politika belgelerine paralel olarak faaliyetlerin gerçekleştirilmesi planlanacaktır. | *Kalite Güvencesi'', ''Yönetim Sistemi'', ''Araştırma Geliştirme'', ''Toplumsal Katkı'' ve ''Uluslararasılaşma''politika belgelerine paralel olarak iş ve işlemler yapılacaktır. (Yıl boyunca) | Birimde yürütülen işlerin bu politikalara uygunluğu stratejik plan izleme ve değerlendirme raporları ile kontrol edilecektir. | Sürecin takibinde ek kontroller sağlanacaktır. | Birim Şube Müdürlükleri, Birim Kalite Komisyonu | Kalite Koordinatörlüğü
| A.1.5. Kamuoyunu Bilgilendirme ve Hesap Verebilirlik | Başkanlığın görevlerinin ve çalışma usul ve esaslarının kanunlarla açıkça belirtilmiş olması |  | Yapılan yazışmalarda birimimizin görev tanımlarının mevzuattaki hükmü ile atıfta bulunulacağına ve üniversite içi verilen eğitimlerde birimimiz görevleri hatırlatılarak görevlerimiz hakkında paydaşların bilgi sahibi olması planlanacaktır. | *Yapılan yazışmalarda birimimizin görev tanımlarınına mevzuattaki hükmü ile atıfta bulunulacak ve üniversite içi verilen eğitimlerde birimimiz görevleri hatırlatılarak görevlerimiz hakkında paydaşların bilgi sahibi olması sağlanacaktır. (Yıl boyunca) | İç paydaşlarımızın birimimiz görevlerine ilişkin bilgi sahibi olup olmadıklarının yıl içerisinde yapılan yazışmalar ile kontrol edilecektir. | Sürekli iyileştirme çalışmaları kapsamında tüm iş ve işlemlerine başkanlığımız dayanak mevzuatlarına ilişkin atıfta bulunulacak , süreçler kararlılıkla izlenecektir. | Birim Şube Müdürlükleri | Akademik ve İdari Birimler
A.2. Misyon ve Stratejik Amaçlar | A.2.1. Misyon, Vizyon ve Politikalar | Birim misyon ve vizyonunun güncellenerek personele duyurulmuş olması |  | Misyon ve vizyonumuzun birim personeli tarafından farkındalığını artırılacaktır. Üniversitemiz 2023-2027 stratejik planı doğrultusunda birim misyonu ve vizyonu için gümcelleme çalışması yapılacaktır. | *Misyon ve vizyon birim web sayfası ile duyurulacaktır (Yıl boyunca) *Üniversitemiz 2023-2027 stratejik planı doğrultusunda birim misyonu ve vizyonu paydaş görüşleri ile güncellenecektir. | İcra edilen görevlerin güncellenen misyon ve vizyona uygun olup olmadığı stratejik plan izleme ve değerlendirme raporları ile kontrol edilecektir. | Kontrollerin sürecinde misyon ve vizyona uygun olmayacak aksaklıkların tespitinin sağlanması ve önlem alınması sağlanacaktır. | Birim Şube Müdürlükleri, Birim Kalite Komisyonu | Kalite Koordinatörlüğü
| A.2.3. Performans Yönetimi | Başkanlığımızca hazırlanan raporların süresinde hazırlanarak kamuoyu ile paylaşılıyor olması |  | Belirli bir zaman diliminde hazırlanacak raporlamaların takvimi belirlenecek, ilgililerin görevlendirmeleri yapılacak, misyon ve vizyonumuz gereği raporlamaların kamuoyu ile paylaşılmasına devam edilecektir. | *Belirli bir zaman dilimi içerisinde hazırlanan stratejik plan izleme ve değerlendirme raporları, idare faaliyet raporları, performans programı raporları, iç kontrol eylem planı raporları, birim iç değerlendirme raporları kurumların öngördüğü takvimde ilgili devlet kuruluşlarına gönderilerek, kamuoyuyla paylaşmak üzere web sayfamıza yüklenecektir. ( Yıl boyunca) | Belirli bir süre içerisinde hazırlanan raporların gönderim süreleri geçmeden takibi ve izlemesi web sayfası ekran görüntüleri, linkler, resmi yazışmalar, geri bildirim raporları ile kontrol edilecektir. | Raporlamalar çok önemli olduğundan gecikmeye mahal verilmeksizin ek tedbirler artırılarak gecikme veya gönderilmeme riskleri ekarte edilecektir. | Birim web sayfası yöneticisi ve kullanıcısı, Birim Şube Müdürlükleri | Bilgi İşlem Daire Başkanlığı,Dış Paydaşlar
| A.3.3. Finansal Yönetim | Etkin ve başarılı bütçe yönetiminin yürütülmesi |  | Kanunların verdiği yetki ve sınırlara bağlı kalarak verimlilik ilkesiyle etkin ve başarılı bütçe yönetiminin yürütülmesi için bütçeye yönelik mevzuat değişikliklerinin anlık takibinin sağlanması üniversitemiz birimlerinde görev yapan personellere hizmet içi eğitimler verilmesi planlanacaktır. | *Mevzuat değişiklikleri bütçe birimimiz tarafından anlık takip edilerek harcama birimleri üst yazı, mail gibi bilgilendirilecek, önemli değişiklikler web sayfasında yayımlanacak. *Kurum içinde hizmet içi eğitimler verilecektir. (Yıl boyunca) | Verilen hizmet içi eğitimler sonucunda üniversitemiz birimlerinin bütçe yönetim sürecine ne ölçüde uyum sağladığı 6 aylık periyotlar ile gerçekleşen faaliyet sayıları ile kontrol edilecektir. | Bütçe yönetim sürecinde aksamalar görüldüğü takdirde ilave hizmet içi eğitimler yapılacaktır. | Bütçe ve Performans Şube Müdürlüğü | Akademik ve İdari Birimler
A.4. Paydaş Katılımı | A.4.1. İç ve Dış Paydaş Katılımı | Paydaşların karar alma süreçlerine katılımının sağlanması |  | Kalite süreçleri kapsamında çok sesli katılımcı yönetim anlayışı benimsenen birimimizde karar alma süreçlerine iç ve dış paydaş katılımının sağlanması içim toplantılar planlanacak, anketler hazırlanacaktır. | *Birim stratejik plan doğrultusunda birimde yapılan toplantılara öğrenci temsilcisi, akademik personel ve sivil toplum kuruluşlarından paydaşlar katılacaktır.(Yıl boyunca) *Paydaşlara yönelik anketler yapılarak birim faaliyetleri hakkında geri bildirimler alınacaktır (Yıl sonunda) | İç ve dış paydaş katılımları birim stratejik plan hedeflerine göre 6 aylık izleme ve yıllık değerlendirme raporları, toplantı tutanakları, anket sonuçları ile kontrol edilecektir. | Aylık ve yıllık hedef gerçekleşmeleri izlenerek süreç takibinde olası yavaşlamada ek önlemler alınacaktır. | Birim Kalite Koordinatörlüğü | İç ve Dış Paydaşlar
PUKÖ DÖNGÜSÜ KAPSAMINDA EYLEM PLANI
Birim | STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI | [6 empty] | Ait Olduğu Dönem | 2024
B. EĞİTİM VE ÖĞRETİM
| Alt Ölçütler | Güçlü Yönler |  | Planla | Uygula | Kontrol Et | Önlem Al | Çalışma Grubu | İş Birliği Yapılacak Birimler
PUKÖ DÖNGÜSÜ KAPSAMINDA EYLEM PLANI
Birim | STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI | [6 empty] | Ait Olduğu Dönem | 2024
C. ARAŞTIRMA GELİŞTİRME
| Alt Ölçütler | Güçlü Yönler |  | Planla | Uygula | Kontrol Et | Önlem Al | Çalışma Grubu | İş Birliği Yapılacak Birimler
C.1. Araştırma Süreçlerinin Yönetimi ve Araştırma Kaynakları | C.1.1. Araştırma Süreçlerinin Yönetimi | Üniversitemizin ihtisaslaşma alanını olan «Akıllı Lojistik Sistemler ve Bütünleşik Bölge Uygulamaları» bütçe teklif süreçlerinde ve uygulama süreçlerinde etkin rol alınması |  | Akıllı Lojistik Sistemler ve Bütünleşik Bölge Uygulamalarına ilişkin bütçe teklif süreçlerinin ve uygulama süreçlerinin etkili, ekonomik ve verimli yürütülmesini sağlanacaktır. | *Gerekli bütçe teklif ve uygulama formları hazırlanarak gerekli veriler mail ile istenecektir. | Bütçe teklif ve uygulama süreçlerinde e-bütçe ve ka-ya sistemlerine girilen veriler aylık olarak kontrol edilerek rapor ile izlenecektir. | Mevcut verilerde bir eksiklik var ise e-bütçe ve ka-ya sistemlerinde düzeltmeler yapılarak hatalı kayıtlar düzeltilecektir. | Bütçe ve Performans Programı Şube Müdürlüğü | Proje Teknoloji Ofisi Genel Koordinatörlüğü
|  | Birimlerce yürütülen dış kaynaklı ve BAP projelerine ilişkin bütçe ve muhasebe hizmetlerine etkin katkı sağlanması |  | Dış kaynaklı ve BAP projelerine ilişkin bütçe kaynaklarına hazine yardımı ve öz gelir olmak üzere ödenekler, özel kalem biriminden teklifi yapılacaktır. | *BAP projeleri için ait olduğu mali yıl bütçesine hazine yardımı ve öz gelir olmak üzere ödenekler, özel kalem biriminden teklifi yapılarak ihtiyaçların karşılanması sağlanacaktır (Yıl boyunca) *Özel kalem bütçesinde bulunan BAP'a ait ödenekler BAP için açılan özel banka hesabına aktarılacak ve aktarılan bu hesaptan ödemeler yapılacaktır. (Yıl boyunca) *Dış kaynaklı projeler ise proje yapan harcama birimleri tarafından dış paydaşlarımızla yapılan sözleşmeler çerçevesinde ödenek talepleri karşılanacaktır. (Yıl boyunca) *Dış kaynaklı projeler dış paydaşlarımızla yapılan sözleşmeler çerçevesinde ödenekleri proje adına açılan özel banka hesabına aktarılarak muhasebeleştirilmesi yapılacaktır. (Yıl boyunca) | Harcama birimlerinden gelen aktarma ve ödemeye ait evraklar MuhasebeKesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü tarafından ön mali kontrole tabi tutulacaktır. | Aktarma ve ödeme evraklarına ait kontroller sonucunda ödenek tertipleri ile ÖEB ve eklerinde bir yanlışlık veya eksiklik olması halinde ilgili harcama birimlerine gerekçeleri belirtilerek iadesi yapılacaktır. Harcama birimlerinden gelen aktarma ve ödeme evraklarının tekrar kontrolleri yapıldıktan sonra ödeme işlemi gerçekleşecektir. | Bütçe ve Performans Programı Şube Müdürlüğü, Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü | Harcama Birimleri
PUKÖ DÖNGÜSÜ KAPSAMINDA EYLEM PLANI
Birim | STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI | [6 empty] | Ait Olduğu Dönem | 2024
D. TOPLUMSAL KATKI
| Alt Ölçütler | Güçlü Yönler |  | Planla | Uygula | Kontrol Et | Önlem Al | Çalışma Grubu | İş Birliği Yapılacak Birimler
D.1. Toplumsal Katkı Süreçlerinin Yönetimi ve Toplumsal Katkı Kaynakları | D.1.1. Toplumsal Katkı Süreçlerinin Yönetimi | Olası sorunları bertaraf etmek, daha hızlı karar alma ve danışmanlık hizmeti yürütmek amacıyla birimimize ait sosyal platformlarda gruplar oluşturulması |  | Sorunlara çözüm bulmak, olası kamu zararının önüne geçmek adına Resmi Gazetede yayımlanan değişikliklerden harcama birimleri anında bilgilendirilecektir. | *Olası kamu zararının önüne geçmek adına Resmi Gazetede yayımlanan değişiklikleri anlık bilgilendirmek üzere çevrim içi (Whatssapp ) iletişim grubu kurularak danışmanlık hizmeti verilecek ve ayrıca mail ve üst yazı ile bilgilendirmelerde bulunulacaktır. (Yıl boyunca) | Anlık olarak çevrimiçi danışmanlık hizmetlerinin etkinliği, üst yazı ve mail bilgilendirmeleri ile kontrol edilecektir. | Süreçle ilgili iyileştirmeye yönelik birim toplantıları yapılacak ve ek kontroller sağlanacaktır. | Birim Şube Müdürlükleri | Akademik ve İdari Birimler
|  | Paydaşlarımızla etkin işbirliği kurulmuş olması karar alma süreçlerinde yer almaları |  | Kalite standartları, misyon ve vizyonumuz ve birim stratejik plan göstergelerinde amaçlanan hedeflere yönelik olarak eğitimlerin planlanmasında, danışmanlık verilmesinde iç ve dış paydaşların kaararlara katılımı sağlanacaktır. | *Birim stratejik plana göre toplantılarda toplumsal katkı faaliyetlerimiz arasında yer alan mevzuat değişiklikleri, raporların hazırlanması süreçlerine yönelik ilimiz, bölgemiz kamu idarelerinde ve üniversitelerde çalışan personellere eğitimlerin planlanması için yılda iki kez toplantı yapılacak ve toplantılara iç ve dış paydaşlar davet edilecektir. *İç ve dış paydaşların katılımını gösteren toplantı tutanakları fiziki olarak saklanıp ayrıca web sayfamızda paylaşılacaktır.(Yıl boyunca) | Birim stratejik planımız yıllık hedeflerinin gerçekleşmelerinin 6 aylık izleme ve yıllık değerlendirme raporları ile kontrolü yapılacaktır. | Hedef gerçekleşmemesi durumunda yeni faaaliyet planları yapılacaktır. | Birim Şube Müdürlükleri | İç ve Dış Paydaşlar
|  | Paydaşlarımıza mevzuat eğitimleri ve danışmanlık hizmeti verilmesi |  | Danışmanlık hizmeti verilmesine devam edilecektir. | *Anlık danışmanlık hizmeti için çevrim içi whatsapp gibi iletişim ağı kurulacak ve aktif olması sağlanacaktır (Yıl boyunca) *Birimlere mevzuat değişiklikleri söz konusu olduğunda çevrim içi danışmanlık hizmeti, mail ya da üstyazı ile sürekli bilgi akışı sağlanacaktır. (Yıl boyunca) *Birim stratejik plana göre paydaşlarla ortaklaşa etkinlik ve eğitim yapılacaktır.(Yıl boyunca) *Gerçekleştirilen hizmetlere yönelik anketler yapılar memnuniyet değerlendirilecektir. | Birim stratejik planımız yıllık hedeflerinin gerçekleşmelerinin 6 aylık izleme ve yıllık değerlendirme raporları ile kontrolü yapılacaktır. | Anketler düzenlenecek olup öneriler değerlendirilerek gerekli iyileştirmeler yapılacaktır. | Birim Şube Müdürlükleri | Akademik ve İdari Birimler
|  | Birim web sitesinde rehberler kılavuzlar ve pratik bilgiler hazırlanıp paydaşların kullanımına sunulması |  | Birim görevlerinden biri danışmanlık olmasından ve misyonumuzdan yola çıkarak iç paydaşların kullanımına sunmak üzere web sayfamızın güncelliğinin sürekliliği sağlanması için birim web sitesi/sosyal medya sorumlusu ve kullanıcısı belirlenecektir. | *Web sayfamızın güncelliğine azami hassasiyet gösterilecektir. Rehberler, kılavuzlar ve pratik bilgiler hazırlanıp Web sayfası sorumlusu tarafından web sayfamızda ve sosyal medya hesaplarımızda yayınlanarak paydaşların kullanımına sunulacaktır. (Yıl boyunca) | Web sayfası ekran görüğntüsü ve linki, web sayfası ziyaretçi sayısı, sosyal medya görüntülenme sayıları ile yıl boyunca kontrol edlecektir. | Web sayfamızın güncelliği geride kalmayacak şekilde tüm çalışanların gözetiminde süreç yürütülecektir. | Birim web sitesi/sosyal medya sorumlusu ve kullanıcısı | Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ,İç ve Dış Paydaşlar
|  | Kamu kaynaklarının etkin yönetimi yanında ekonomik ömrünü tamamlanmış kamu mallarının tasfiyesi ve mali bir değere dönüştürülmesi için yönerge hazırlanmış olması |  | Yönerge doğrultusunda işlemlerin yapılması planlanacaktır. | *Ekonomik ömrünü tamamlanmış kamu mallarının tasfiyesi ve mali bir değere dönüştürülmesi için yönergenin aktfi kullanımı sağlanacaktır. (Yıl boyunca) *Mevzuatlardaki değişiklikler doğrultusunda yönergede birim içi katılımcı anlayışla kapsamlı araştırma ve değerlendirmelerle yönerge güncellenerek mevzuat komisyonuna gönderilecektir. (Yıl boyunca) | Yıl içerisinde yönerge doğrultusunda gerçekleşen işlem sayısı ile kontrol sağlanacaktır. | Hurda tasfiyesi yapılırken yapılan işlemlerin Hurda yönergesine uygunluğunun takip ve kontrolü sağlanarak, olası yanlışlıklarda yönergeye uygun ek önlemler alınacaktır. | Muayene ve kabul komisyonu,Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Müdürlüğü | Akademik ve İdari Birimler
|  | Mevzuatların değişmesi nedeniyle yaşanabilecek olası olumsuz durumlar |  | Sorunlara çözüm bulmak, olası kamu zararının önüne geçmek adına Resmi Gazetede yayımlanan değişikliklerden harcama birimleri anında bilgilendirilecektir. | *Olası kamu zararının önüne geçmek adına Resmi Gazetede yayımlanan değişiklikleri anlık bilgilendirmek üzere çevrim içi (Whatssapp ) iletişim grubu kurularak danışmanlık hizmeti verilecek ve ayrıca mail ve üst yazı ile bilgilendirmelerde bulunulacaktır. (Yıl boyunca) | Anlık olarak çevrimiçi danışmanlık hizmetlerinin etkinliği, üst yazı ve mail bilgilendirmeleri ile kontrol edilecektir. | Süreçle ilgili iyileştirmeye yönelik birim toplantıları yapılacak ve ek kontroller sağlanacaktır. | Birim Şube Müdürlükleri | Akademik ve İdari Birimler
D.2. Toplumsal Katkı Performansı | D.2.1.Toplumsal Katkı Performansının İzlenmesi ve Değerlendirilmesi | Kurum stratejik planımızda topluma katkı faaliyetleri ile ilgi hedef ve göstergelerin bulunuyor olması |  | Kurum stratejik planımızda topluma katkı faaliyetleri ile ilgi hedef ve göstergelerin gerçekleşmesi için faaliyetler planlanacaktır. | *Topluma katkı faaliyetlerine yönelik amaç, hedef ve göstergeler doğrultusunda topluma katkı faaliyetleri gerçekleştirilecektir. (Yıl boyunca) | Kurum stratejik planımız yıllık hedeflerinin gerçekleşmelerinin 6 aylık izleme ve yıllık değerlendirme raporları ile kontrolü yapılacaktır. | Yıllık belirlenen hedefin altına düşülmemesi için üniversitemiz birimleri ve ilimiz kurumları ile işbirliği yapılarak gerekli önlemler alınacaktır. | Birim Şube Müdürlükleri | Tüm birimler Dış paydaşlar